## Sprint
Date | Burned Down |  | Balance |  | Daily Completed
| Planned | Actual | Planned | Actual
2017-01-18 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0
2017-01-19 | 3 | 3 | 23 | 23 | 3
2017-01-20 | 4 | 1 | 19 | 22 | 1
2017-01-21 | 3 | 0 | 16 | 22 | 0
2017-01-22 | 4 | 0 | 12 | 22 | 0
2017-01-23 | 4 | 2 | 8 | 20 | 2
2017-01-24 | 4 | 3 | 4 | 17 | 3
2017-01-25 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8
2017-01-26 | 9 |  | 0
2017-01-27

## Release
Sprints Remaining | Burned down |  | Balance |  | Completed in Sprint | Added to Sprint
| Planned | Actual | Planned | Actual
5 | 60 | 53 | 300 | 300 | 53 | 0
4 | 60 | 64 | 240 | 247 | 64 | 70
3 | 60 | 65 | 180 | 253 | 65
2 | 60 | 66 | 120 | 188 | 66
1 | 60 | #N/A | 60 | 122 | #N/A
0 | 60 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A